## Sheet1
| Ash | Box | Cockle | Date | Elder | Flag | Grace | Hawthorn | Ivy | Kecksies | Ling | Mace | Narcissus
Start Date | 2021-07-05 | 2021-07-21 | 2021-08-04 | 2021-08-18 | 2021-09-01 | 2021-09-15 | 2021-09-29 | 2021-10-13 | 2021-10-27 | 2021-11-10 | 2021-11-24 | 2021-12-08 | 2021-12-22
End Date | 2021-07-20 | 2021-08-03 | 2021-08-17 | 2021-08-31 | 2021-09-14 | 2021-09-28 | 2021-10-12 | 2021-10-26 | 2021-11-09 | 2021-11-23 | 2021-12-07 | 2021-12-21 | 2022-01-04
Notes | 2021-08-03: Launch Email Capture Wall; 2021-08-17: Release Donation Form Updates; 2021-08-31: Offer Sustainer-only Premiums (will be avaliable during this SB release) Tentative: Frequency work goes to SB staginig on 8/23; 2021-09-28: Pledge: 9/9 - 9/15 Release Donation Form Updates SB: Production Release 9/16; 2021-10-26: Submit WBEZ App target: 10/26; 2021-11-09: Release WBEZ App 11/1
|  | Wireframe and Spec WBEZ App 9.0 | Develop WBEZ Mobile App v9.0 | [6 empty] | Wireframe and Spec WBEZ App 9.1 | Develop WBEZ Mobile App v9.1 -> w/ Push Notifications